3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE CASEIROS/RS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Mário Cirino Rodrigues, nº 249, bairro centro, nesta cidade de Caseiros, Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CNPJ sob nº 90.483.058/0001-26, neste ato representado pela Prefeita Municipal Joelice Bortolanza Canali, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e RW ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA  inscrito no CNPJ sob nº 47.252.003/0001-86 com sede na Rua Borges de Medeiros, nº 246, bairro Integração, cidade de Passo Fundo/RS, CEP: 99.034-310, neste ato representado por seu sócio, Sr. Romário da Silva Wammes, brasileiro, maior, residente e domiciliado na Rua Avelino Belenzier, 355, Bairro Charqueadas, cidade de Caxias do Sul/RS, CEP: 95.110-820, CPF nº 029.863.210-11,  doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente Termo aditivo de Contrato, com base no resultado da Concorrência Eletrônica nº 003/2026, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o presente Contrato Administrativo, com os seguintes itens abaixo especificados, no valor total de R$ 32.744,48 (Trinta e dois mil setecentos e quarenta e quatro reais com quarenta e oito centavos):

	
Item
	
Fonte
	
Código
	
Descrição
	
Unidade
	
Quantidade
	Custo Unitário (sem BDI) (R$)
	BDI (%)
	Preço Unitário (com BDI) (R$)
	Preço Total (R$)

	REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES
	
	
	
	
	
	
	32.744,48

	1.
	ADITIVO CENTRO DE ESPECIALIDADES
	
	
	
	-
	32.744,48

	1.1.
	
	
	PORTAS INTERNAS
	
	
	
	
	-
	14.513,76

	
1.1.1.
	
SINAPI
	
100675
	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
	
UN
	
8,00
	
1.165,75
	
BDI 1
	
1.473,51
	
11.788,08

	
1.1.2.
	
SINAPI
	
90790
	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
	
UN
	
2,00
	
1.078,20
	
BDI 1
	
1.362,84
	
2.725,68

	1.2.
	
	
	VIDROS
	
	
	
	
	-
	2.207,47

	1.2.1.
	SINAPI-I
	20259
	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS
	M
	96,00
	13,90
	BDI 1
	17,57
	1.686,72

	1.2.2.
	SINAPI
	102191
	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025
	M2
	1,58
	18,47
	BDI 1
	23,35
	36,89

	1.2.3.
	SINAPI
	102170
	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025
	M2
	1,58
	242,28
	BDI 1
	306,24
	483,86

	1.3.
	
	
	CONSERTO DE INFILTRAÇÕES NO TELHADO
	
	
	
	
	-
	1.228,80

	1.3.1.
	SINAPI
	88323
	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	20,00
	26,25
	BDI 1
	33,18
	663,60

	1.3.2.
	SINAPI
	88316
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	20,00
	22,36
	BDI 1
	28,26
	565,20

	1.4.
	
	
	TRATAMENTO DAS PAREDES INTERNAS
	
	
	
	
	-
	6.120,40

	1.4.1.
	SINAPI
	88497
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
	M2
	260,00
	18,62
	BDI 1
	23,54
	6.120,40

	1.5.
	
	
	RETIRADA DE PORTA DA FACHADA (SALA FISIOTERAPIA)
	
	
	
	
	-
	262,12

	1.5.1.
	SINAPI
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023
	M2
	1,68
	9,79
	BDI 1
	12,37
	20,78

	
1.5.2.
	
SINAPI
	
103360
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
	
M2
	
1,68
	
81,23
	
BDI 1
	
102,67
	
172,49

	1.5.3.
	SINAPI
	88497
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
	M2
	1,68
	18,62
	BDI 1
	23,54
	39,55

	1.5.4.
	SINAPI
	88489
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	1,68
	13,80
	BDI 1
	17,44
	29,30

	1.6.
	
	
	FIAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS
	
	
	
	
	-
	835,23

	
1.6.1.
	
SINAPI
	
91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023
	
M
	
61,50
	
4,45
	
BDI 1
	
5,62
	
345,63

	
1.6.2.
	
SINAPI
	
91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023
	
M
	
20,00
	
9,64
	
BDI 1
	
12,18
	
243,60



	
1.6.3.
	
SINAPI
	
91845
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	
M
	
20,00
	
9,73
	
BDI 1
	
12,30
	
246,00

	1.7.
	
	
	REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES
	
	
	
	
	-
	1.320,29

	
1.7.1.
	
SINAPI
	
87273
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	
M2
	
14,77
	
70,72
	
BDI 1
	
89,39
	
1.320,29

	1.8.
	
	
	BARRAS DE APOIO SANITÁRIO ACESSÍVEL
	
	
	
	
	-
	868,44

	1.8.1.
	SINAPI
	100872
	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	343,53
	BDI 1
	434,22
	868,44

	1.9.
	
	
	TROCA DO PONTO DE ESGOTO DA PIA DOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS
	
	
	
	
	-
	1.047,19

	
1.9.1.
	
SINAPI
	
90443
	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023
	
M
	
5,00
	
7,68
	
BDI 1
	
9,71
	
48,55

	1.9.2.
	SINAPI
	97633
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	3,60
	23,46
	BDI 1
	29,65
	106,74

	
1.9.3.
	
SINAPI
	
87273
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	
M2
	
5,00
	
70,72
	
BDI 1
	
89,39
	
446,95

	
1.9.4.
	
SINAPI
	
104595
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE 10 M². AF_02/2023_PE
	
M2
	
5,00
	
70,40
	
BDI 1
	
88,99
	
444,95

	1.10.
	
	
	CABEAMENTO DE INTERNET E TELEFONIA
	
	
	
	
	-
	921,32

	1.10.1.
	SINAPI
	98297
	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	M
	80,00
	8,91
	BDI 1
	11,26
	900,80

	
1.10.2.
	
SINAPI
	
98287
	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	
M
	
12,00
	
1,35
	
BDI 1
	
1,71
	
20,52

	1.11.
	
	
	ENTRADA DE ENERGIA NOVA
	
	
	
	
	-
	122,71

	1.11.1.
	SINAPI-I
	38055
	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE
1/2", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
	UN
	1,00
	8,22
	BDI 1
	10,39
	10,39

	1.11.2.
	SINAPI-I
	3379
	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
	UN
	1,00
	88,86
	BDI 1
	112,32
	112,32

	1.12.
	
	
	PONTO DE LUZ EXTERNO (ACESSO POR TAG/COPA)
	
	
	
	
	-
	79,38

	1.12.1.
	SINAPI
	90447
	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
	M
	2,00
	8,33
	BDI 1
	10,53
	21,06

	
1.12.2.
	
SINAPI
	
91845
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	
M
	
2,00
	
9,73
	
BDI 1
	
12,30
	
24,60



	
1.12.3.
	
SINAPI
	
91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023
	
M
	
6,00
	
4,45
	
BDI 1
	
5,62
	
33,72

	1.13.
	
	
	AR CONDICIONADO 32 MIL BTU / RECEPÇÃO
	
	
	
	
	-
	2.922,07

	
1.13.1.
	
SINAPI
	
90443
	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023
	
M
	
4,50
	
7,68
	
BDI 1
	
9,71
	
43,70

	
1.13.2.
	
SINAPI
	
103292
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
	
M
	
17,00
	
77,06
	
BDI 1
	
97,40
	
1.655,80

	
1.13.3.
	
SINAPI
	
103289
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO,
INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
	
M
	
17,00
	
31,97
	
BDI 1
	
40,41
	
686,97

	1.13.4.
	SINAPI
	100308
	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	8,00
	29,64
	BDI 1
	37,46
	299,68

	1.13.5.
	SINAPI
	88243
	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	8,00
	23,33
	BDI 1
	29,49
	235,92

	1.14.
	
	
	SOLEIRA GRANITO / PORTA DE ENTRADA
	
	
	
	
	-
	295,30

	1.14.1.
	SINAPI
	98689
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	M
	2,00
	116,81
	BDI 1
	147,65
	295,30



CLAUSULA SEGUNDA: Fica suprimido os seguintes itens do contrato nº 093/2026, no valor total de R$ 12.910,61 (Doze mil novecentos e dez reais com sessenta e um centavos):
	
Item
	
Fonte
	
Código
	
Descrição
	
Unidade
	
Quantidade
	Custo Unitário (sem BDI) (R$)
	BDI (%)
	Preço Unitário (com BDI) (R$)
	Preço Total (R$)

	REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES
	
	
	
	
	
	
	12.910,61

	1.
	SUPRESSÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES
	
	
	
	-
	12.910,61

	1.1.
	
	
	ESQUADRIAS
	
	
	
	
	-
	9.457,80

	

1.1.1.
	

SINAPI
	

91315
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
	

UN
	

6,00
	

1.247,07
	

BDI 1
	

1.576,30
	

9.457,80

	1.2.
	
	
	PINTURA DAS PORTAS INTERNAS
	
	
	
	
	-
	1.577,01

	1.2.1.
	SINAPI
	88489
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	37,80
	13,80
	BDI 1
	17,44
	659,23

	1.2.2.
	SINAPI
	102193
	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021
	M2
	37,80
	2,09
	BDI 1
	2,64
	99,79

	1.2.3.
	SINAPI
	102219
	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
	M2
	37,80
	17,12
	BDI 1
	21,64
	817,99

	1.3.
	
	
	HIDRÁULICA/LOUÇAS
	
	
	
	
	-
	1.875,80

	1.3.1.
	SINAPI
	86904
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	160,59
	BDI 1
	202,99
	405,98

	1.3.2.
	SINAPI
	86902
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	332,78
	BDI 1
	420,63
	420,63

	1.3.3.
	SINAPI-I
	36796
	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA
	UN
	3,00
	263,81
	BDI 1
	333,46
	1.000,38

	1.3.4.
	SINAPI
	86883
	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	3,00
	12,87
	BDI 1
	16,27
	48,81



CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas contratuais, não alteradas pelo presente termo aditivo, permanecem em pleno vigor, na forma e modo estabelecido no Contrato n° 092/2026.

E, por estarem justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo firmadas, para que produza os devidos e legais efeitos.
Caseiros, 14 de agosto de 2026.




MUNICÍPIO DE CASEIROS/RS                                RW ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CONTRATANTE                                                         CONTRATADA


TESTEMUNHAS:
1º_______________________________
2º_______________________________

